广西师范学院物理与电子信息科学系

第四届“菁菁校园”暨欢送2007届毕业生文艺晚会

工  作  方  案

为全面推进校园文化建设，活跃校园文化生活，增强我系凝聚力，加强宣传我系特色，促进我系学生的和谐成长，构建和谐物电。我系拟举办以“菁菁校园展现物电学子风采 ，桃李芬芳创建和谐美好校园”为主题的第四届“菁菁校园” 暨欢送2007届毕业生文艺晚会。该晚会秉承艺术性与思想性相融合，娱乐性与政治性相统一的原则，反应当代大学生积极向上、健康活跃的精神面貌，整台晚会将以独特、新颖的形式表现物电莘莘学子的理想、学习、工作、生活和接触社会的感悟，体现大学校园与现代社会的和谐发展。具体工作计划如下：

一、成立“菁菁校园”文艺晚会筹备委员会

(一)成立“菁菁校园”文艺晚会筹备委员会

顾  问：  冼伟铨  黄国华

主  任：  闫位荣

副主任：  刘君宇  龙远春  刘卫华

成  员：  李永红  黄本佳  杨春妮  覃  楠

赖  伟  覃春平  傅春晖

筹备委员会工作职责：

1、负责晚会的整体策划。

2、负责协调和处理晚会中的重大问题，晚会所涉及的一切事物筹备委员会有最终决定权。

3、负责晚会节目、舞台设计、经费使用等审查。

4、负责组织和指导晚会各项工作的开展及人员调配。

二、成立“菁菁校园”文艺晚会工作小组

本次文艺晚会各项工作均以工作小组的形式开展，具体分为秘书

处、节目组、宣传组、外联组以及后勤组；

（一）秘书处

组  长：黄本佳

副组长：傅春晖

组  员：彭  冰  曾扬阳  张  玲  谢贞君  徐燕飞

工作职责：

1、负责对各个工作小组各项工作进行协调。

2、对工作的总体进展情况进行了解并与老师、各组组长沟通。

3、统一管理本次晚会所用的经费，经费经筹委会审查、报系党总支、分团委审批同意后进行开支。

4、完成筹委会安排的其他工作。

（二）节目组

组  长：杨春妮

副组长：李  婷  李  丹  方  伟  叶  涌  韦文君

组  员：喻  婷  李  航  谢珍妮  龙  菲  李  明  刘明全

高冠萍  吴婷彬  陈伟凤  钟  晓

工作职责：

1、节目的编、选、排均由节目组负责。

2、负责组织各节目演员进行排练。

3、负责节目的初步筛选。

4、负责晚会所有表演节目安排、催场、表演等事宜。

5、完成筹委会安排的其他工作。

（三）宣传组

组  长：覃春平

副组长：黎  斌  黄象俊  朱春燕

组  员：韦丽丽  黄成林  卢浮峰  谭嘉健  蒙任富  成端峰

徐华丽  肖际回  李  羚  李益民  符云兰  黄彩侣

蒙立国  左仁合

工作职责：

1、负责晚会对内、对外的各项宣传工作。

2、负责晚会舞台设计以及宣传短片的制作。

3、完成筹委会安排的其他工作。

（四）外联组

组  长：赖  伟

副组长：易  鹏  吴飞霖  何姗姗

组  员：曹  力  陈善伟  张  南  李  航  叶成舟  韦冬玲

工作职责：

1、负责对晚会的活动经费通过寻求赞助商的方式进行补充。

2、通过与外界的联系解决活动中所需部分物品的借调。

3、负责晚会所有礼仪方面工作

4、完成筹委会安排的其他工作。

（五）后勤组

组  长：覃  楠

副组长：李盛福  吕  玲  傅天佑

组  员：陆正甲  李海旅  莫馥宁 黄吉丽  谢  飞  陈海英

黄汉市  黄裕武  唐婷婷  杨成武 莫富期

工作职责：

1、负责晚会相关后勤保障工作。

2、负责晚会道具的制作和舞台搭建工作。

3、负责晚会的音响、灯光的控制工作。

4、完成筹委会安排的其他工作。

三、“菁菁校园”文艺晚会工作安排

| 日期 | 工作内容 | 负责小组 |
| --- | --- | --- |
| 4月初—5月底 | 排练节目、培训主持人 | 节目组 |
| 4月初—5月底 | 拉赞助、培训礼仪 | 外联组 |
| 4月初 | 制作宣传单 | 宣传组 |
| 4月16日—5月 | 在分团委办公室设立宣传栏 出版有关晚会的简讯 | 宣传组 |
| 4月18日—5月 | 每隔一星期在学院宣传栏 出一份新颖夺目的海报 | 宣传组 |
| 4月25日—5月 | 每隔一星期在校园主干道上 向全院同学发放晚会宣传单 | 宣传组 |
| 4月28日 | 第一次彩排 | 节目组 |
| 4月28日 | 提交舞台背景和会场设计初案 | 宣传组 |
| 5月10日 | 道具制作完毕 | 后勤组 |
| 5月12日 | 第二次彩排 | 节目组 |
| 5月18日 | 晚会使用投影制作完毕 | 宣传组 |
| 5月19日 | 第三次彩排 | 节目组 |
| 5月20日 | 完成灯光、音响、相机、摄影机和盆栽的联系 | 后勤组 |
| 5月20日 | 完成节目服装的联系 | 节目组 |
| 5月20日 | 完成晚会场地的申请 | 后勤组 |
| 5月20日 | 完成舞台背景和会场设计 | 宣传组 |
| 5月21日 | 完成邀请函、节目单和 入场卷的制作 | 宣传组 |
| 5月22日 | 完成邀请函的呈送 | 后勤组 |
| 5月26日 | 举办晚会 | 全体人员 |

物理与电子信息科学系分团委、学生会

二OO七年四月四日